**Отчет за 2020 год об эффективности использования средств муниципальной программы МО «Эхирит-Булагатский район»**

**« Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2020-2030 годы»**

 Муниципальная программа« Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2020-2030 годы» (далее программа) **была утверждена постановлением мэра района от 19.08.2019 год №893. В 2020 годах в программу вносились изменения постановлениями №1456 от 28.12.2019, №996 т 28.10.2020, №1219 от 30.12.2020 в сторону увеличения финансирования.**

Стратегической целью Программы являлось последовательное снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов района от угроз опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.

Для достижения цели программы и обеспечения результатов ее реализации, за отчетный период 2020 года были проведены 10 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО «Эхирит-Булагатский район». Учреждением были проведены ряд профилактических мероприятий, направленных на информирование и обучение населения мерам безопасного поведения при вероятных чрезвычайных ситуациях. Совместно с главами сельских поселений, сотрудниками МЧС и МВД проводились сходы населения, распространялась наглядная агитация по правилам пожарной безопасности в быту, по недопущению пожаров в лесных массивах. В летний период совместно с ГИМС проводились обследования мест отдыха людей на водных объектах. Ведется прием от населения и организации сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера по единому номеру 112. Кроме этого в течении года были проведены практические мероприятия по поверке готовности персонала образовательных учреждений по безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как техногенного так и природного характера, межведомственные тренировки по взаимодействию сил муниципального звена ТП РСЧС.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Основным источником финансирования Программы - средства районного бюджета. Общий объем финансирования на 2020 год составил 5 875 341,00 рублей. В процессе реализации программы было потрачено 5 666 942,49 рублей. Сведения о достижении целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | % исполнения  |
| 1. | Объёмы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2020 | 5 875 341,00 | 5 666 942,49 | 96 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности.  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2020 | 95 | 95 | 100 |
| 2.2 | Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню предыдущего года; |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2020 | 2 | 2 | 100 |

**Управление и механизм реализации Программы**

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами МО «Эхирит-Булагатский район», а именно ряд постановлений и распоряжений.

Оперативное управление и координацию по выполнению мероприятий Программы осуществляет учреждение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

**Оценка эффективности муниципальной Программы**

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (К1).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К3).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы  |
| от 25 до 30 баллов  | Эффективная  |
| от 20 до 25 баллов  | Достаточно эффективная  |
| от 15 до 20 баллов  | Малоэффективная  |
| менее 15 баллов  | Неэффективная  |

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия  | Содержание критерия  | Балльнаясистема оценки  |
| К1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1. от 70 до 100 %  | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К2 | Снижение количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций по отношению к уровню предыдущего года | 1. от 70 до 100% | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К3  | Организация управления иконтроля за ходом исполнения Программы  | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностьюсоответствует установленным требованиям и рекомендациям  | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы  | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан  | 0 |

К=( К1=10)+(К2=10)+(К3=10)=30 . Программа эффективная.

Начальник МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС»

МО «Эхирит-Булагатский район» Е.Г. Кривоногова