**Отчет за 2020 год**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением мэра района от 27.08.2019 № 913 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы»** в новой редакции»

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим приоритетным направлениям: вовлечение обучающихся в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся; формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы являются:

1. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений (9 классы).

3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.

4. Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

5. Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Исполнение муниципальной программы в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения : руб. |  |  |  |
| Наименование показателя  | Ассигнования | Исполнение  | % исполнения |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | **1 049 940 346,86** | **1 035 200 484,88** | **98,59** |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024гг"* | *234 845 845,09* | *232 987 431,36* | *99,21* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024гг"* | *745 911 210,00* | *733 704 800,78* | *98,36* |
| *подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования, МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы"* | *47 866 377,77* | *47 635 763,14* | *99,51* |
| *Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы"* | *224 828,00* | *224 336,16* | *99,78* |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы"* | *21 092 086,00* | *20 585 153,44* | *97,59* |

 Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

 В течение 2020 года в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы внесены изменения в связи с внесением изменений в решения Думы «О бюджете муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020 год»:

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 27.02.2020 № 37;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 23.06.2019 № 58;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 23.09.2020 № 64;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 23.12.2020 № 81.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | **1049940,30** | **1035137,60** | **98,59** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *1049940,30* | *1035137,60* | *98,59* |
|  | второй год реализации программы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | третий год реализации программы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | четвертый год реализации программы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | пятый год реализации программы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,9 | X |
|  | первый год реализации программы | *0,9* | *0,0* | *0,0* |
|  |  | *0,9* |  |  |
|  |  | *0,9* |  |  |
|  |  | *0,9* |  |  |
|  |  | *0,9* |  |  |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, (9кл.)% |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,6 | X |
|  | первый год реализации программы | *0,6* | *0,0* | *0,0* |
|  |  | *0,6* |  |  |
|  |  | *0,6* |  |  |
|  |  | *0,6* |  |  |
|  |  | *0,6* |  |  |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от7 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации программы | *95* | *92* | *96,84* |
|  |  | *95* |  |  |
|  |  | *95* |  |  |
|  |  | *95* |  |  |
|  |  | *95* |  |  |
| 2.4. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации программы | *86* | *100* | *116,28* |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |
| 2.5. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 73 | X |
|  | первый год реализации программы | *73* | *0* | *0,0* |
|  |  | *74* |  |  |
|  |  | *74* |  |  |
|  |  | *74* |  |  |
|  |  | *75* |  |  |

Оценка эффективности

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

= 1,0

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,01

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

\*эис = 1,01

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограмм, ВЦП) |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП) |  |  | ПР=ПДЦ общ \* ЭИС  |
| 1 | «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 |  «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | «Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| 4 |  «Повышение доступности и качества предпрофессионального и трудового обучения в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  «Обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
| 6 | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы | 1,00 | 1,01 | **1,01** |

**Вывод: Реализация муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы» в 2020 году оценивается как эффективная и результативная**.

**Начальник бюджетного отдела**

 **МУ управление образования**

**МО «Эхирит-Булагатский район» О.И. Ротькина**

**Отчет за 2020 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»**

Система дошкольного образования МО «Эхирит-Булагатский район» представлена 19 дошкольными учреждениями, 4 НШДС, 4 средними школами и одной основной школой. Дошкольные группы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста. Всего воспитанников в 79 дошкольных группах 1813 детей.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.
2. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 гг" | 234 845 845,09 | 232 987 431,36 | 99,21 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольным организациях | 23 823 151,09 | 21 964 834,36 | 92,20 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 312 214,00 | 312 117,00 | 99,97 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению государственных гарантий реализации прав общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 210 710 480,00 | 210 710 480,00 | 100,00 |

 Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | ***234845,80*** | ***232987,40*** | ***99,21*** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *234845,80* | *232987,40* | *99,21* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 57,7 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *81* | *100* | *123,46* |
|  | второй год реализации подпрограммы | 85 | 0,00 | 0,00 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 0,00 | 0,00 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =1,00

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,00

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,00

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

**Вывод: согласно проведенным выше расчетам, реализация подпрограммы оценивается как эффективная и результативная**

Начальник бюджетного отдела

 МУ управление образования

МО «Эхирит-Булагатский район» О.И. Ротькина

**Отчет за 2020 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»**

 На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по общедоступному и бесплатному начальному общему, основному общему, среднему общему образованию по основным общеобразовательным программам 18 средних школ, 2 основные школы, 2 вечерние (сменные) школы, 2 начальные школы, 4 начальных школ-детских садов. Всего обучается 5463 учеников.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций.

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

3. Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 гг" | **745 911 210,00** | **733 704 800,78** | 98,36 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа | 36 335 065,00 | 34 167 468,63 | 94,03 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 609336730,00 | 609336730,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 17 630 700,00 | 17 630 700,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 405 835,00 | 405 827,00 | 99,99 |
| Основное мероприятие - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет бюджета | 4536200,00 | 4536176,65 | 99,99 |
| Основное мероприятие - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет бюджета | 289600,00 | 289598,50 | 99,99 |
| Основное мероприятие - Организация контроля за качеством школьного питания | 96080,00 | 78635,00 | 81,84 |
| Основное мероприятие-Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях | 2061700,00 | 1998583,95 | 96,94 |
| Основное мероприятие-Софинансирование обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях | 156600,00 | 127642,07 | 81,50 |
| Основное мероприятие – Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из областного бюджета | 9826335,10 | 7206941,66 | 73,34 |
| Основное мероприятие – Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из федерального бюджета | 2612064,9 | 2007917,9 | 76,87 |
| Основное мероприятие – Софинансирование организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из местного бюджета | 125700,00 | 93123,54 | 74,08 |
| Основное мероприятие- осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов | 480100,00 | 470945,00 | 98,09 |
| Основное мероприятие - Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка,прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области | 3700,00 | 3640,00 | 98,38 |
| Основное мероприятие -Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет областного бюджета | 46495500 | 40164858,25 | 86,38 |
| Основное мероприятие -Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет областного бюджета | 2447100,00 | 2113912,63 | 86,38 |
| Основное мероприятие -Приобретения средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности за счет средств областного бюджета | 1705900,00 | 1705900,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие -Софинансирование приобретения средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности за счет средств местного бюджета | 109 000,00 | 108 900,00 | 99,90 |
| Основное мероприятие Приобретения средств обучения и воспитания (мебели д/занятий в учебных классах) необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области за счет облдастного бюджета | 8184800,00 | 8184800,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие – Софинансирование приобретения средств обучения и воспитания (мебели д/занятий в учебных классах) необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области за счет местного бюджета | 522500,00 | 522500,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие – Благоустройство зданий МОО в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения кап. Ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) федерального бюджета | 1893630,00 | 1893630,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие – Благоустройство зданий МОО в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения кап. Ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) областного бюджета | 503370,00 | 503370,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие – Благоустройство зданий МОО в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения кап. Ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) местного бюджета | 153000,00 | 153000,00 | 100,00 |

 Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | **745911,20** | **733704,80** | **98,36** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 745 911,20 | 733 704,80 | 98,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,9 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,9 |  |  |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,9 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,9 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 0,9 |  |  |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, (9кл)% |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,6 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,6 |  |  |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,6 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,6 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 0,6 |  |  |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | 92 | 96,84 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 |  |  |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 |  |  |
| 2.4. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 |  |  |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 |  |  |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,0

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,02

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,02

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

**Вывод: согласно проведенным выше расчетам, реализация подпрограммы оценивается как эффективная и результативная**

 Начальник бюджетного отдела

МУ управление образования

МО «Эхирит-Булагатский район» О.И. Ротькина

**Отчет за 2020 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»**

 На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по дополнительным образовательным программам 3 муниципальных учреждения дополнительного образования.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

 1. Выполнение муниципального задания.

 2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет.

3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы"* | *47 866 377,77* | *47 635 763,14* | *99,51* |
| *Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления дополнительного образования детей*  | *22837378,25* | *22835377,33* | *99,99* |
| *Основное мероприятие - Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей* | *2 999 932,90* | *2 999 931,99* | *99,99* |
| *Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования* | *194 921,00* | *194 921,00* | *100,00* |
| *Основное мероприятие- Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования* | *58 665,00* | *58 665,00* | *100,00* |
| *Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства МУ ДО "Усть-Ордынская детская школа искусств"* | *21 777 480,62* | *21 546 867,82* | *98,94* |

 Мероприятий выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 47 868 ,38 | 47 635 ,76 | 99,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | первый год реализации подпрограммы | 47 868, 38 | 47 635, 76 | 99,99 |
| 1.2. | второй год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | третий год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | четвертый год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 |
|  | до реализации подпрограммы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 29,5 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 32 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 32 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 30,5 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 32 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 32 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | Х | 0 | Х |
|  | первый год реализации подпрограммы | 15 | 15 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 25 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 25 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 25 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 25 | 0 | 0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

 Целевой показатель подпрограммы «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»:

«Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

$С=Ч\_{серт}/Ч\_{всего}$ = 1798/6468 =27,8

где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

$Ч\_{серт}$ – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования.

$Ч\_{всего}$ – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.»

Значения С, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

**Вывод: согласно проведенным выше расчетам, реализация подпрограммы оценивается как эффективная и результативная**.

**Отчет за 2020 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы»**

 Организация отдыха и оздоровления детей является одной из составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и детей. Сохранение и укрепление здоровья детей – это стратегическая задача, а детский отдых является возможностью полноценного укрепления здоровья. Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, является важным направлением социальной политики и, на решение которой должны быть ориентированы организаторы детского отдыха.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 224828,0 | 224336,16 | 99,78 |
| Основное мероприятие- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие-Укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие- Софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие-Софинансирования укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | 224828,00 | 224336,16 | 99,78 |

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | ***224,8*** | ***224,3*** | ***99,78*** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *224,8* | *224,3* | *99,78* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 75 | X |
|  | первый год реализации программы | *75* | *0* | *0* |
|  |  | *75* |  |  |
|  |  | *75* |  |  |
|  |  | *75* |  |  |
|  |  | *75* |  |  |

 Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,0

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 0,0

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Недовыполнение подпрограммы связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Начальник бюджетного отдела

МУ управление образования

МО «Эхирит-Булагатский район» О.И. Ротькина

**Отчет за 2020 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение деятельности МУ Управления образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»**

 Управление образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» проводит на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» государственную политику в сфере образования.

 Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является Управление образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район».

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности МУ Управления образования МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 21092086,00 | 20585153,44 | 97,59 |
| Основное мероприятие - Обеспечение деятельности МУ Управление образования МО "Эхирит-Булагатский район" | 20921986,00 | 20429253,44 | 97,64 |
| Основное мероприятие-Повышение квалификации, переподготовка персонала | 10 000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие - Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район"- | 160000,00 | 145900,00 | 91,13 |

 Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | ***21092,10*** | ***20585,20*** | ***97,59*** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *21092,10* | *20585,20* | *97,59* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является Управление образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район», % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 99,4 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100* | *97,64* | *-2,36* |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |
|  |  | *100* |  |  |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,98

 где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,02

 где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,0

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

**Вывод: согласно проведенным выше расчетам, реализация подпрограммы оценивается как эффективная и результативная**

Начальник бюджетного отдела

 МУ управление образования

МО «Эхирит-Булагатский район» О.И. Ротькина