**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.»**

**за 2021 год.**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.», утвержденная постановлением мэра от 21.08. 2019 г. № 898, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра: № 1452 от 28.12.2019 г., № 1001 от 02.11.2020 г., № 1197 от 29.12.2020 г., № 1023 от 29.06.2021 г., № 1757 от 24.12.2021 г., № 161 от 18.02.2022г. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы». Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2030 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | %  испол  нения |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2020-2030 гг.» | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 76 545,47 | 7808,47 | 10,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 3 723,7 | 3 700,65 | 99,4 |
|  | второй год реализации программы | 6 229,12 | 4 107,82 | 66,0 |
|  | третий год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 399,18 | Х | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности по программе: | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 11,7 | 10,3 | 88 |
|  | второй год реализации программы | 12,1 | 12,1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 12,5 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 13,0 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 13,5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14,0 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14,5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 15,0 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 15,6 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 16,2 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 16,8 | Х | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации программы | 3 | 5 | 166 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 4 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 3 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
| 2.3 | Целевой показатель 3 (количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 57 | X |
|  | первый год реализации программы | 32 | 82 | 256 |
|  | второй год реализации программы | 34 | 79 | 243 |
|  | третий год реализации программы | 36 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 38 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,-1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 95 | 95 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 95 | 90 | 95 |
|  | третий год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 100 | Х | 0 |

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1065,0 | 0,00 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 165,0 | 0,0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 100,0 | Х | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 11,3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,7 | 10,3 | 88 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 12,1 | 12,1 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 12,5 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 13,0 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 13,5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14,0 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14,5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 15,0 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 15,6 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 16,2 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 16,8 | Х | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 5 | 166 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | 4 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 5 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 5 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 5 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 | Х | 0 |
| II. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» | | | | |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | 75 480,47 | 7 808,47 | 10,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3723,7 | 3700,65 | 99,4 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 6 064,12 | 4 107,82 | 68 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 299,18 | Х | 0 |
| 2. | Целевой показатель 1(количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,-1) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 57 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 82 | 256 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | 79 | 243 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 36 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 40 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 40 | Х | 0 |
| 3. | Целевой показатель 2: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,-1) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | 95 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 | 90 | 95 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 95 | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 95 | Х | 0 |

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

Ind=(ind1+ind2)/N

где:

Ind- индекс эффективности программы

ind 1,2- индексы эффективности подпрограмм.

N-количество целевых показателей

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| Ind <0,5 | Реализация программы неэффективна |
| Ind >0,5 | Реализация программы эффективна |

Конечный результат:

Ind=(1+0,5)/2=0,75

0,75 ≥ 0,50

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2020-2030 гг.» за 2021 год эффективна.

Приложение: отчет по подпрограммам

Отчет

по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы»

за 2021 год.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 годы» разработана для участия в областной программе на предмет софинансирования из муниципального бюджета. В 2021 году финансирование по данной подпрограмме составило 0,00 рублей на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Процент выполнения составляет 0 %.

1) По мероприятию «Информационная, консультационная, финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по устным обращениям, информационная поддержка проводилась путем размещения информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и мессенджерах.

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству. Постановлением администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 03.09.2021г. № 1275 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Постановлением от 03.09.2021г. № 1276 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания Координационного совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в

газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделах «Новости», «Малый и средний бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: «Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д.» проведены ряд семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства:

- «Об определении перечня наиболее пострадавших отраслей экономики и общедоступных показателей статистической и налоговой отчетности, характеризующей состояние субъектов малого и среднего бизнеса, в целях проведения оценки влияния налоговой нагрузки на результаты финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей» 25 августа 2021 года в п. Усть-Ордынский. Организатор – Отдел экономики Комитета по финансам и экономике Администрации МО «Эхирит-Булагатский район». (10 человек);

- «Изменение Федерального и Регионального законодательства для производителей сельхозпродукции, фермеров, индивидуальных предпринимателей и организаций - субъектов малого среднего предпринимательства» 08 октября 2021 года в п. Усть-Ордынский. Лектор - Сокова В.В. Председатель Совета НП МПИО (47 чел);

- «О презентации нового продукта - «Экспресс - поддержка» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» 14 октября 2021г. на платформе Youtube. Организаторы - АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк». (5 человек).

- «Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Меры государственной поддержки для самозанятых» 02 декабря 2021 года в п. Усть-Ордынский. Организатор - Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр "Мой бизнес". Лектор - Храмова И.Г. (18 человек);

Итого проведено 4 мероприятия при участии 80 человек.

6) По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» Постановлением мэра от 12.07.2016г. № 316 утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренный частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район», Постановлением мэра от 20.07.2016г. № 334 утвержден Перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район». В перечень включены 2 объекта: кирпичное двухэтажное здание нежилое по адресу п. Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 35а, площадь 906, 46 кв. м.; Здание нежилое, местонахождение имущества: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 9 мая, д.20, общая площадь 134,6 кв. м., характеристика имущества: двухэтажное здание.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1065,0 | 0,00 | | 0 |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 165,0 | 0,0 | | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 100,0 | Х | | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 11,3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,7 | | 10,3 | 88 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 12,1 | | 12,1 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 12,5 | | Х | 0 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 13,0 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 13,5 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 14,0 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 14,5 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 15,0 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 15,6 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 16,2 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 16,8 | | Х | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 5 | 166 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | | 4 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | | Х | 0 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 5 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 5 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 5 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 5 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 | | Х | 0 |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind 1=(U1+U2)/N, где ind 1- индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2021 году доля налоговых поступлений составила 12,1 %, что соответствует индексу эффективности 1.

1. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 4 мероприятия. Индекс эффективности будет равен 1.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| ind <0,5 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| ind >0,5 | Реализация подпрограммы эффективна |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/N

где:

ind 1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 1 = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

1 >0,5

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2020-2030 гг.» за 2021 год эффективна.

2.  **По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы»** на 2021 год утвержден объем финансирования в сумме 6 064,12 тыс. рублей. Средства в сумме 3 608,02 тыс. рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. На проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в 2021 году израсходовано 437,6 тыс. рублей. На проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, продвижению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний израсходовано 62,2 тыс. рублей. Процент выполнения составляет 68 %.

Всего по состоянию на 01.01.2022 г. проведена специальная оценка условий труда на 3121 рабочих местах для 3971 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 14 организаций. Ведется контроль за устранением выявленных нарушений. В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведено 2 семинара-совещания по темам «Профессиональные стандарты», «Управление охраной труда» с приглашением специалистов учреждений образования и администраций сельских поселений. В семинаре приняло участие более 140 человек. В рамках Всемирного дня охраны труда проведены конкурсы среди организаций, предприятий района на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда, среди образовательных организаций проведен конкурс рисунков по охране труда. На заседании МВК по охране труда района подведены итоги конкурсов с определением номинантов на призовые места. Победители награждены ценными подарками и грамотами.

В СМИ опубликовано 21 материалов: объявления по семинару по охране труда, ко Дню охраны труда, обучению, информация для работодателей, по специальной оценке условий труда, информация по конкурсам.

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда. Всего прошло обучение 46 человек по охране труда.

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» | | | | | |
| 1 | Объемы финансирования, тыс. руб. | 75 480,57 | | 7808,47 | 10,3 |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 723,7 | | 3 700,65 | 99,4 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 6 064,12 | | 4 107,82 | 68 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 7 299,18 | | Х | 0 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда, 1 |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 57 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 82 | 256 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | | 79 | 243 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 36 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 40 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 40 | | Х | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: (Количество проведенных обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества проведенных выездов в рейс, %) |  | |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | | 95 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 | | 90 | 95 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | | Х | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | | Х | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | | Х | 0 |
|  | шестой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | седьмой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | восьмой год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | девятый год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | десятый год реализации программы | 95 | | Х | 0 |
|  | одиннадцатый год реализации программы | 95 | | Х | 0 |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2)/N

ind2– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при недостижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| ind <0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| ind >0,50 | Реализация подпрограммы эффективна |

Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 3121/3971 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2021 году, составляет 79 %, что превышает плановый показатель на 43 %. Индекс эффективности равен 1.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

Количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров- 1700 от количества выездов в рейс в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2021 году - 1600, индекс эффективности равен 0.

Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 2= (U1+ U2)/N= (1+0)/2= 0,5

0,5 = 0,5

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» за 2021 год эффективна.

На реализацию мероприятий по подпрограмме в 2021 году было запланировано 6 064,12 тыс. руб., в том числе:

- на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений – 5 490,2 тыс. руб.;

- проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей муниципальных учреждений района в отчетном году – 510,5 тыс. руб.;

- пропаганда – 63,4 тыс. руб.

Исполнение мероприятий за отчетный год составляет 68 % или 4 107,8 тыс. руб.