Отчет

по муниципальной программе  «Повышение  эффективности  механизмов управления социально-экономическим развитием  МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг» за 2018 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 годы» утвержденная постановлением №1468 от 09.10.2014г.  Основная  задача программы -    «Обеспечение эффективного управления муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район» и  исполнение  реализации  полномочий  органов  местного самоуправления  МО «Эхирит-Булагатский район». Для решения поставленной задачи в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:

1. Обеспечение деятельности  мэра района  и администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы;

2. Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы;

3. Исполнение переданных  государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2015-2021 годы;

4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2021 годы;

5. Организация составления  и исполнения районного бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы;

6. Обеспечение деятельности КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2021 годы.

В 2018г. в программу внесено 5 изменения постановлениями  № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района

План 122,6 %

Факт 116,3 %

Объем доходов, полученных в отчетном году – 128 509857,43 рублей, объем доходов, полученных в году, предшествующем отчетному   – 110 494 966,08 рублей.

U5 = 1

2. Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»

План –  1500

Факт –  2014

Да – 1

U2 = 1

3. Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

План – 7600

Факт – 13806

Да - 1

U3 = 1

4. Количество контрольных мероприятий, проведенных органом внутреннего финансового контроля

План – 15

Факт – 20

Да - 1

U3 = 0

5. Количество нормативных и ненормативно правовых актов, признанных в  судебном порядке не соответствующими законодательству и недействующими полностью или в части

Нет - 1

U 5 =1.

| Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей программы и ВЦП |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | 1 год реализации программы | 69268408,15 | 65160361,88 | 94,1 |  |
|  | 2 год реализации программы | 70646231,90 | 70258880,32 | 99,5 |  |
|  | 3 год реализации программы | 144292066,71 | 138043592,09 |  | 95,7 |
|  | 4 год реализации программы | 166039130,14 | 161748000,75 | 97,4 |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | 0 |  |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 3 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 4 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |  |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 3 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 4 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х |  |  |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 3 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 4 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.4. | Количество контрольных мероприятий, проведенных органом внутреннего финансового контроля |  |  |  |  |
|  | до реализации программы, индекс | 1 | Х | Х |  |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 3 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 4 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.5. | Количество нормативных и ненор-мативно-правовых актов, признан-ных в судебном порядке не соот-ветствующими законодательству и недействующими полностью или в части, индекс |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |  |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 3 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 4 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |  |

По результатам 2018г. целевые показатели по подпрограммам выполнены не в полном объеме. На это повлияли следующие основные факторы:

- повышение стоимости услуг почты, в связи с этим  не выполнен план по тиражу газеты «Эхирит-Булагатский вестник»;

- экономия средств на мероприятия, в связи с этим не выполнен план мероприятий в денежном выражении.

Для расчета  эффективности реализации программы рассчитывается на основании индексов эффективности подпрограмм по формуле:

ind  = (PP1+PP2+ PP3+PP4+PP5+PP6) / N

где РР1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6 – индексы эффективности подпрограмм

N – количество индексов эффективности подпрограмм

ind = (1 + 0,67 + 1 + 0,5 + 1 + 1 ) / 6 = 0,86

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация программа эффективна.

Отчеты по подпрограммам прилагаются (приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6).

Главный бухгалтер			      	                         	                           Н.Г. Холуева

Приложение №1

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг»  за 2018год

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Обеспечение деятельности мэра и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы»

за 2018 год

В рамках  мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий мэра района и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» осуществлены расходы  деятельности администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  включая:

оплата труда,  выплаты пособий социального страхования, начисления на оплату труда, удержания налогов и других сумм;

составление, рассмотрение, утверждение  бюджетной, налоговой и статистической отчетности;

оплата командировочных расходов;

обеспечение услугами связи,  в том числе доступом в сеть Интернет, почтовые расходы;

прочие работы по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг, оплата  арендной платы  за пользованием имуществом,  расходные материалы, канцелярские  и хозяйственные принадлежностями,  подписка на периодические издания;

обеспечение  автомобильным  и иным  служебным  транспортом, закупка горюче-смазочных материалов,  приобретение  запасных частей, оплата услуг  по ремонту и иных расходов, связанных  с надлежащей эксплуатацией  транспорта.

В 2018г. в подпрограмму внесены  изменения по постановлениям  № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г.

| Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 35017658,96 | 34079733,60 | 97,3 |  |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 34297841,01 | 34297841,01 | 100 |  |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 33320941,71 | 32529062,29 |  | 97,7 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 37413800,00 | 36575431,37 | 97,8 |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Отсутствие замечаний мэра на работу отделов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс | X |  | X |  |
|  | до реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс | X |  | X |  |
|  | до реализации подпрограммы | 2864 | Х | Х |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний мэра на работу  отделов  администрации  МО «Эхирит-Булагатский район»

Да - 1

U1 = 1

2. Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»

План –  1500

Факт –  2014

Да - 1

U2 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / N

где U1, U2 – целевые показатели; N- количество целевых показателей

I = ( 1 + 1 ) / 2 = 1

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Главный бухгалтер 						                           Н.Г. Холуева

Приложение №2

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг» за 2018г.

Отчет

по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2021 годы»  за 2018 год

В рамках мероприятия по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2021 годы» проведена работа по следующие направлениям:	обеспечен доступа граждан  к информации о деятельности администрации  МО «Эхирит-Булагатский район» (обновлен сайт) и  улучшена материально-техническая базы,  проведена сельскохозяйственная ярмарка, участники выставочно-ярмарочных мероприятиях Иркутской области.

| В 2018г. в подпрограмму внесены изменения по постановлениям № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г. Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт |  | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 304794,14 | 241229,80 |  | 79,1 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 697089,00 | 696871,29 |  | 100 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 636164,00 | 601672,26 | 94,6 |  |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 982271,00 | 957787,34 |  | 97,5 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение плана мероприятий в денежном выражении, индекс | X |  |  | X |
|  | до реализации подпрограммы | 1 |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Количество мероприятий, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Эхирит-Булагатского района, индекс | X |  |  | X |
|  | до реализации подпрограммы | 1 |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
| 2.3 | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район» , индекс | X |  |  | X |
|  | до реализации подпрограммы | 1 |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 |  | 100 |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Целевые показатели подпрограммы:

1. Исполнение плана мероприятий в денежном выражении:

План – 982271,00

Факт – 957787,34

Нет -0

U1 = 0

2. Количество мероприятий,      обеспечивающих     инвестиционную привлекательность  Эхирит-Булагатского района:

План - 2

Факт – 2

Да - 1

U2 = 1

3. Динамика  роста  посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

План – 7600

Факт – 13806

Да - 1

U3 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U 2+ U3) / N

где U1,U2,U3 – целевые показатели; N-количество целевых показателей

I = (0 + 1 + 1) / 3 = 0,67

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I <1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Главный бухгалтер  		                      				                           Н.Г. Холуева

Приложение №3

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономичским развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг»  за 2018г.

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Исполнение переданных

государственных полномочий Иркутской области

и Российской Федерации на 2015-2021 годы»  за 2018 год

Целью  подпрограммы   «Исполнение  переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2015-2021годы»  является  соблюдение норм законодательства при осуществлении переданных государственных полномочий.

Для  обеспечения реализации поставленной цели администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  необходимо решение задачи по эффективному осуществлению переданных государственных полномочий.

Финансовое  обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления  осуществляется  за счет предоставления  местным бюджетам  субвенций из областного бюджета по направлениям расходов на :

- затраты на оплату труда  муниципальных служащих и вспомогательного персонала, исполняющего  государственные полномочия.

- материальные затраты, необходимые  для осуществления государственных полномочий.

| В 2018г. в подпрограмму внесены изменения по постановлениям № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г. Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограммы |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 12078800,00 | 12052492,57 | 99,8 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 12730400,00 | 12050577,55 | 94,7 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 15842300,00 | 11951597,45 | 75,4 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 25063800,00 | 21830560,08 | 87,1 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей органов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области , индекс |  | Х | X |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | Отсутствие замечаний контроль-ных органов по результатам проверок о целевом использовании денежных средств на выполнение переданных государственных полномочий, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
|  | 3 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 4 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Исполнение подпрограммы за 2018г. составило 87,1%,  это связано с увеличением с 01.09.2018г ассигнований на осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям больше чем фактическая потребность.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей отделов    администрации МО «Эхирит-Булагатский  район» (да -1; нет-0)

Да – 1

U1 = 1

2.  Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области      (Да-1; нет-0)

Да – 1

U2 = 1

3. Отсутствие замечаний    контрольных органов по результатам проверок  о целевом  использовании денежных средств на   выполнение переданных государственных полномочий (да-1, нет-0)

Да – 1

U3 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U2 + U3) / N

где U1, U2, U3 – целевые показатели; N-количество целевых показателей

I = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 ≤ I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Главный бухгалтер 		 				                                  Н.Г. Холуева

Приложение №4

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг»  за 2018 год

Отчет

по подпрограмме «Информационное сопровождение деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» за 2018г.

Эффективность использования средств местного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, выражается в повышении качества и увеличении количества материалов на значимые темы. Повышение качества информации способствует  усилению интереса и повышению доверия читателей к распространяемым материалам.

В 2018г. в подпрограмму внесены  изменения по постановлениям  № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 2599208 | 2750484,81 | 105 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 2729937 | 3075814,66 | 112 |
|  | 3-ой год реализации подпрограммы | 2829217 | 2984803,41 | 105 |
|  | 4-ый год реализации подпрограммы | 4118421,36 | 4077659,10 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение муниципальной услуги, индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
|  | 3-ой год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
|  | 4-ый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Рост доходов от предпринимательской деятельности, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 3-ой год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 4-ый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Исполнение муниципальной услуги:  да – 1, нет – 0

План - 3370 экз.

Факт -  3000 экз.

U1 - 0

План по тиражу не выполнен  из-за повышения стоимости услуг почты, этот критерий оговорен в рисках подпрограммы.

2.  Рост доходов от предпринимательской деятельности:  да – 1, нет – 0:

Доход от предприн. деятельности 2014г. – 1213169,78

Доход от предприн. деятельности 2015г. – 1325628,59

Доход от предприн. деятельности 2016г. – 1528211,66 -184270= 1343941,66

(в декабре 2016г. поступила оплата на подписку за 1 полугодие 2017г. - 184270руб.)

0,4% = 5375,77

Доход от предприн. деятельности 2017г. – 1349793,64

Доход от предприн. деятельности  за 2018г. – 1482698,36

План роста –  1355192,81 (Доход 2017г + 0,4%)

Фактически – 1482698,36

U2 - 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / 2

I = (0 + 1) / 2 = 0,5

Интерпретация  значения -  индекс  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Главный редактор

газеты «Эхирит-Булагатский вестник»		                                                Р.А. Ефремова

Приложение №5

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг» за 2018г.

Отчет

по подпрограмме «Организация составления  и исполнения районного бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021гг.»  за 2018 год

В данную подпрограмму включены мероприятия по исполнению полномочий Комитета по финансам и экономике АМО «Эхирит-Булагатский район» и предоставление из РФФПП дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Эхирит-Булагатского района:

1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, организация исполнения районного бюджета и реализация возложенных на Комитет по финансам и экономике АМО «Эхирит-Булагатский район» бюджетных полномочий.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Эхирит-Булагатского района.

В 2018 г. в подпрограмму внесены  изменения по постановлениям  № 492 от 08.05.2018 г., № 894 от 22.08.2018 г., № 1124 от 26.10.2018 г., № 1379 от 19.12.2018 г., № 1423 от 29.12.2018 г.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2015 | 14 522 965,05 | 11 366 763,19 | 78,3 (недо-финан.дотаций) |
|  | 2016 | 17 370 732,89 | 17 325 757,81 | 99,7 |
|  | 2017 | 87 039 851,00 | 86 705 479,60 | 99,6 |
|  | 2018 | 94 221 933,78 | 94 141 704,82 | 99,9 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Дефицит район-ного бюджета не более 7,8% годового объема доходов без учета безвозмезд-ных поступлений, %) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреж-дений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2.3. | Целевой показатель 3 (Проведение пуб-личных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюд-жета МО «Эхирит-Булагатский рай-он», публичные слушания проводятся) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Целевой показатель 4 (Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 0 | не выполнен план по сбору налого-вых платежей |
|  | 2016 | 1 | 0 | не выполнен план по сбору налого-вых платежей |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2.5 | Целевой показатель 5 (Эффективность выравнивания бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 2.6 | Целевой показатель 6 (Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 0 | 67(недофин.) |
|  | 2016 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | 2015 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2016 | 1 | 0,83 | 83 |
|  | 2017 | 1 | 1 | 100 |
|  | 2018 | 1 | 1 | 100 |

Расчет целевых показателей:

- Дефицит районного бюджета не более 7,6% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

План – 6,7 %

Факт – 1677,0 тыс. рублей

U1 = 1

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета

План – 2,2

Факт – 0,002

Расходы местного бюджета – 1 135 678 987,57 рублей, просроченная кредиторская задолженность – 212 511,33 рублей.

U2 = 1

- Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район», публичные слушания проводятся.

План  100%

Факт 100%

U3 = 1

4.   Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района

План 122,6 %

Факт 116,3 %

Объем доходов, полученных в отчетном году – 128 509857,43 рублей, объем доходов, полученных в году, предшествующем отчетному   – 110 494 966,08 рублей.

U5 = 1

5. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

План 1,6

Факт 4,0

Средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном году 1,113, средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном году  0,280.

U6 = 1

6. Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП

План – 82 923 200,00 рублей

Факт – 82 923 200,00 рублей

U7 = 1

Расчет эффективности

I  = 1+1+1+1+1+1    = 1,0                          Реализация подпрограммы  эффективна.

6

Интерпретация значения индекса эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0< I < 0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Председатель комитета

по финансам и экономике						Б.Х. Юсупова

Приложение №6

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021гг»  за 2018г.

Отчет

по подпрограмме  «Обеспечение деятельности КУМИ администрации

МО «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2021гг.» за 2018 год

Непосредственный контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагатский район». Субъектом бюджетного планирования, участником подпрограммы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». В рамках подпрограммы предусматривается предоставление муниципальных услуг:

- Предоставление муниципального имущества в аренду.

- Предоставление земельных участков в аренду.

- Предоставление муниципального имущества в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям.

- Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным образовательным учреждениям.

В 2018г. в подпрограмму внесены  изменения по постановлениям  № 492 от 08.05.2018г., № 894 от 22.08.2018г., № 1124 от 26.10.2018г., № 1379 от 19.12.2018г., № 1423 от 29.12.2018г.

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4744982 | 4669657,91 |  | 98,4 |  |
|  | второй год реализации программы | 2820232 | 2812018 |  | 99,7 |  |
|  | третий год реализации программы | 4623493 | 3520770,72 |  | 76,1 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 4238904 | 4164858,04 |  | 98,3 |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Количество предоставленного муниципального имущества), ед. |  |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  |  | X |  |
|  | первый год реализации программы | 12 | 12 |  | 100 |  |
|  | второй год реализации программы | 10 | 12 |  | 100 |  |
|  | третий год реализации программы | 11 | 11 |  | 100 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 10 | 10 |  | 100 |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования) |  |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  |  | X |  |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.3. | Целевой показатель 3 (Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образо-вания «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 120 | 121 |  | 100 |  |
|  | второй год реализации программы | 25 | 27 |  | 100 |  |
|  | третий год реализации программы | 300 | 310 |  | 100 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 430 | 430 |  | 100 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 4 (Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район») |  |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4744982 | 4669657,91 |  | 98,4 |  |
|  | второй год реализации программы | 2820232 | 2812018 |  | 99,7 |  |
|  | третий год реализации программы | 4623493 | 3520770,72 |  | 76,1 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 4581402 | 4505601,04 |  | 98,3 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Количество предоставленного муниципального имущества в аренду:

План – 1

Факт – 1

U1 = 1

- Утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования:

Утверждено Решением Думы № 166 от 28.12.2016г. «Положение о порядке подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования».

План – 1

Факт – 1

U1 = 1

- Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:

План – 1

Факт – 1

U3 =  1

4. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

План – 1

Факт –  1

U4 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U2 + U3 + U4) / 4

I = ( 1 + 1 + 1 + 1 ) / 4 = 1

Реализация подпрограммы эффективна.

ИО председателя КУМИ							         О.Б. Ханхатова