**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

**за 2019 год.**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.», утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 г. № 1468, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра 17.03.2015 г. № 607, 23.04.2015 № 855/2, 01.09.2015 №1320/1, 12.11.2015 №1451, 31.12.2015 №1604, 31.08.2016 №387, 3.10.2016 №421, 31.10.2016 №441, 29.12.2016 №527,13.04.2017 г.№ 201,13.07.2017 г. № 590,07.11.2017 г.№ 997,06.12.2017 г.№ 1086, 28.12.2017г.№ 1170, 27.04.2018 г. № 460, 03.08.2018 г. № 827,24.10.2018 г. № 1105,27.12.2018 г.№ 1391, 01.07.2019 г. № 630, 22.11.2019 г. № 1235, 12.12.2019 г. № 1317. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.». Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.»  |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 14282,09 | 11135,76 | 78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2696,66 | 2696,66 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1474,5 | 1472,6 | 99,8 |
|  | третий год реализации программы | 2373,6 | 2091,9 | 88 |
|  | четвертый год реализации программы | 2538,3 | 2465,1 | 97 |
|  | пятый год реализации программы | 5 199,03 | 2 409,5 | 46 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности по программе: |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 11,3 | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 12 | 12 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 12 | 12 | 100 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации программы | 3 | 3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 7 | 233 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 8 | 266 |
|  | четвертый год реализации программы | 9 | 9 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 9 | 7 | 78 |
| 2.3 | Целевой показатель 3(количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 32 | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации программы | 34 | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 36 | 59,9 | 166 |
|  | четвертый год реализации программы | 38 | 57,2 | 151 |
|  | пятый год реализации программы | 40 | 71,7 | 179 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,-1) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации программы | 95 | 100 | 105 |
|  | пятый год реализации программы | 95 | 100 | 105 |

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт |  % исполнения |
| I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1035,29 | 1022,16 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771,36 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 152,63 | 150,8 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 12 | 12 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 12 | 12 | 100 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | 8 | 166 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 9 | 9 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 9 | 7 | 78 |
| II. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | 13246,8 | 10113,6 | 76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | 1 925,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | 1 472,6 | 99,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362,3 | 2 091,9 | 89 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 2 438,3 | 2 365,1 | 97 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 5 046,4 | 2 258,7 | 45 |
| 2. | Целевой показатель 1(количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,-1) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 36 | 59,9 | 166 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | 57,2 | 151 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 40 | 71,7 | 179 |
| 3. | Целевой показатель 2: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,-1) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |

 Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

 Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

Ind=(ind1+ind2)/N

где:

Ind- индекс эффективности программы

ind 1,2- индексы эффективности подпрограмм .

N-количество целевых показателей

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| Ind <0,5 | Реализация программы неэффективна  |
| Ind >0,5 | Реализация программы эффективна  |

Конечный результат:

Ind=(0,9+1)/2=0,95

0,95>0,5

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.» за 2019 год эффективна.

Приложение: отчет по подпрограммам

Отчет

по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

за 2019 год.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» разрабатывалась к подпрограмме участия в областной аналогичной программе, на предмет софинасирования из муниципального бюджета. В 2019 году финансирование по данной подпрограмме составило 150 800,00 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот) рублей на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

1) По мероприятию «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по необходимости, информационная поддержка проводилась в виде информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству.

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания Координационного совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в

 газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделах «Новости», «Малый бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д. проведены ряд семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства:

 - «Ведение бизнеса при изменении законодательства в 2019 году для СМСП» 18 апреля 2019 года п. Усть-Ордынский Сокова В.В., Председатель Совета НП МПИО (44 чел);

 - «Возможности субъектов малого предпринимательства в системе социального обслуживания населения Иркутской области: перспективные направления и формы поддержи» 15 марта 2019 года Фонд «Центр поддержки СМСП в Иркутской области совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (10 человек);

 - «Разъяснение законодательства о минимальном размере оплаты труда, легализации трудовых отношений» администрация МО «Эхирит-Булагатский район» совместно с Прокуратурой Эхирит-Булагатского района (12 человек)

 - «Бухгалтерский учет и налогообложение» 25 июня 2019 года Фонд поддержки предпринимательства в Иркутской области совместно с СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» (35 человек);

 - «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» с участием представителей организаций, осуществляющих продажу технически сложных товаров и населения района; 19 марта 2019 года Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (8 человек);

 - «Семинар - обучение по охране труда» Образовательный учебный центр 13 сентября 2019 года (82 чел);

 - «Семинар – публичное обсуждение по правоприменительной практике» ГИД по труду Иркутской области 14 апреля 2019 года (130 чел).

 Итого проведено 7 мероприятий при участии 321 человек.

 6) По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» разработано Положение о Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район», утвержденное Постановлением мэра от 12.07.2016 г. № 316, утвержден Перечень муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» от 20.07.2016 г. № 334. В перечень включены 2 объекта: кирпичное двухэтажное здание нежилое по адресу п. Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 35а, площадь 906, 46 кв. м., Здание нежилое, местонахождение имущества: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 9 мая, д.20, общая площадь 134,6 кв. м., характеристика имущества: двухэтажное здание.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
|  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. | 1035,29 | 1022,16 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771,36 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | 0 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 152,63 | 150,8 | 99 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 100 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 12,0 | 12,0 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | 8 | 166 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 9 | 9 | 100 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 9 | 7 | 78 |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind 1=(U1+U2)/N, где ind 1- индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2019 году доля налоговых поступлений составила 12 %, что соответствует индексу эффективности 1.

1. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 7 мероприятий. Индекс эффективности будет равен 0,8.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| ind <0,5 | Реализация подпрограммы неэффективна  |
| ind >0,5 | Реализация подпрограммы эффективна  |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/N

где:

ind 1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

 Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 1 = (U1+ U2)/N= (1+0,8)/2=0,9

0,9>0,5

 Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» за 2019 год эффективна.

2.  По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» на 2019 год утвержден объем финансирования в сумме 5 046,4 тыс. рублей. Средства в сумме 1982,3 тыс. рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. На проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в 2019 году израсходовано 257,9 тыс. рублей. На проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, продвижению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний израсходовано 18,5 тыс. рублей. Из-за дефицита бюджета процент выполнения составляет 45 %.

 Всего по состоянию на 01.01.2020 г. проведена специальная оценка условий труда на 2577 рабочих местах для 3050 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 17 организации. Ведется контроль за устранением выявленных нарушений. В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведено 3 семинара-совещания по темам «Система управления охраной труда. Обзор Типового положения о системе управления охраной труда», «Специальная оценка условий труда» с приглашением специалистов учреждений образования и администраций сельских поселений, сотрудников МЧС, и семинар-публичное обсуждение по правоприменительной практике совместно с ГИТ по труду Иркутской области. В семинаре приняло участие более 130 человек. В рамках Всемирного дня охраны труда проведены конкурсы среди организаций, предприятий района на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда. На заседании МВК по охране труда района подведены итоги конкурсов с определением номинантов на призовые места. Победители награждены ценными подарками и грамотами. В образовательных учреждениях района среди детей проведены конкурсы рисунков «Что такое охрана труда» и выставки рисунков, посвященных вопросам безопасности среди дошкольников, круглые столы среди старших классов с охватом детей более 130. Также на областной конкурс детских рисунков по теме «Охрана труда глазами детей» , организованный Министерством труда и занятости Иркутской области, были направлены рисунки детей. Участники - номинанты конкурса награждены дипломами Министерства.

 В СМИ опубликовано 8 материалов: объявления по семинару по охране труда, ко Дню охраны труда, обучению, информация для работодателей, по специальной оценке условий труда, информация по конкурсам.

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда. Всего прошло обучение 82 человека по охране труда.

 Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» |
| 1 | Объемы финансирования, тыс. руб. | 13246,8 | 10113,6 | 76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | 1 925,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | 1 472,6 | 99,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362,3 | 2 091,9 | 89 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 2 438,3 | 2 365,1 | 97 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 5 046,4 | 2 258,7 | 45 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,-1 |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 36 | 59,9 | 166 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | 57,2 | 151 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 40 | 71,7 | 179 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: (Количество проведенных обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества проведенных выездов в рейс,-1 |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | 100 | 105 |

 Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2…)/N

ind2– индекс эффективности подпрограммы

 U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

 U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

 U1=0 – при недостижении намеченных целевых показателей

 N – количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| ind <0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна  |
| ind >0,50 | Реализация подпрограммы эффективна  |

 Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

 1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/ общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 2577/ 3592 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 2019 году, составляет 71,7 %, что превышает плановый показатель на 79 %. Индекс эффективности равен 1.

 2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

 Количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров- 3684 от количества выездов в рейс в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2019 году -3684 , индекс эффективности равен 1.

 Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind 2= (U1+ U2)/N= (1+1)/2= 1

 1 > 0,50

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» за 2019 год эффективна.

На реализацию мероприятий по подпрограмме в 2019 году было запланировано 5 046,4 тыс. руб., в том числе:

- на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений – 4 706,8 тыс. руб.;

- проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей муниципальных учреждений района в отчетном году – 281,7 тыс. руб.;

- пропаганда – 57,9 тыс. руб.

Исполнение мероприятий за отчетный год составляет 45 % или 2 258,7 тыс. руб.