Отчет за 2016 год

по муниципальной программе

«Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2019 годы

Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы утверждена постановлением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 09.10.2014 № 1468.

Программа содержит две подпрограммы:

1. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»
2. «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

Сведения о внесенных изменениях: Постановление мэра района № 574 от 13.03.2015; № 958/1 от 05.05.2015; № 1322 от 03.09.2015, № 1455 от 13.11.2015; № 1598 от 31.12.2015, № 350 от 03.08.2016, № 388 от 31.08.2016 , № 470 от 18.11.2016, № 536 от 30.12.2016.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % отклонения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 г. | 15598,92 | 15356,72 | -1,6 % |
| 2016 г. | 17130,70 | 17125,50 | -0,1% |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 420 | 420 | 0 |
| 2.2. Динамика численности участников культурных мероприятий по отношению к предыдущему году | 5 | 6 | 1 |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях, ед. | 10 | 11 | 1 |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» | 100 | 100 | 0 |

Эффективность программы составила 100% в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

1.Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-досуговых мероприятий.

2.Коллективы, занявшие призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях.

3.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД». – 100%

4.Исполнение муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.) – 100%

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % отклонения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 г. | 11276,65 | 11080,23 | -0,1% |
| 2016 г. | 11343,30 | 11342,50 | -0,1% |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 420 | 420 | 0% |
| 2.2.Динамика численности участников культурных мероприятий по отношению к предыдущему году | 5 | 6 | 1% |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях | 10 | 11 | 1% |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» | 100 | 100 | 0 |

Эффективность программы составила 100% в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

2.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-массовых мероприятий.

2.Проведение семинаров.

3.Проведение мастер-классов.

4.Выездные мероприятия с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района.

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % отклонения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2015 г. | 4322,27 | 4276,49 | -0,1 % |
| 2016г. | 5787,40 | 5783,00 | -0,1% |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Количество культурно-массовых мероприятий | 12 | 14 | 20% |
| 2.2.Количество семинаров | 5 | 6 | 10% |
| 2.3.Количество мастер-классов | 6 | 7 | 10% |
| 2.4.Количество выездных мероприятий с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района | 20 | 20 | 0 |

Эффективность программы составила 100% в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

Начальник отдела культуры О.Р. Хажеева