- Российская Федерация

- Иркутская область

- Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

- МЭР

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От  02.11.2018 г.  №  1142                                                       п. Усть-Ордынский

«Об утверждении муниципальной  программы

«Повышение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский  район»

на 2015-2021 гг.» в новой редакции»

Руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», согласно Решения Думы от 26.09.2018 № 268 "О внесении изменений в решение Думы "О бюджете муниципального образования  «Эхирит-Булагатский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов",

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2021 гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- Постановление от 20.03.2015г.  № 628 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 13.11.2015г. № 1453 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 31.12.2015 г.  № 1602 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 15.05.2016 г. № 236 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 14.09.2016  № 404  «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 11.11.2016 г.  № 460 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление  от  22.11.2016 г.  № 474 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 30.12.2016 г.  № 539  «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 13.04.2017 г.  № 206 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 21.07.2017 г.  622/1 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 09.11.2017 г. № 1008 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 14.12.2017 г.  № 1129 «О внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район»;

- Постановление от 05.03.2018 г. № 249 «О  внесении изменений в муниципальные программы Комитета ЖКХ, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский  район».

- Постановление  от 18.05.2018 г.  № 568 «О внесении изменений в муниципальную программу»

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Эхирит-Булагатский район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ehirit.ru.

4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на  заместителя мэра по социальным вопросам Дмитрова А.Л.

И.П. Усов

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

1. Паспорт программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», (далее Комитет ЖКХ) |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» |
| Цель программы | Повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и обучение населения безопасному поведению на дорогах. |
| Целевые показатели | 1.Количество школьных автобусов для детей 2. Обучение детей правилам дорожной безопасности |
| Сроки реализации программы | 2015-2021 г.г. |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы составляет 28 785 788,46 рублей, из них: 2015– 681 950,00 рублей, 2016 - 1 983 354,00 рублей, 2017 - 336 846,46 рублей, 2018– 25 548 138,00 рублей, 2019– 78 500,00 рублей, 2020- 78 500,00 рублей, 2021- 78 500,00 рублей. 1) За счет средств районного бюджета составляет 7 211 788,46 рублей, в том числе по годам: 2015 – 681 950,00 рублей, 2016 – 409 354,00 рублей, 2017 - 336 846,46 рублей, 2018– 5 548 138,00 рублей, 2019– 78 500,00 рублей, 2020- 78 500,00 рублей, 2021- 78 500,00 рублей. 2) За счет средств областного бюджета составляет 21 574 000,00 рублей, в том числе по годам: 2015 - 0,00 рублей, 2016 - 1 574 000,00 рублей, 2017 – 0,00 рублей, 2018 – 20 000 000,00 рублей, 2019 – 0,00 рублей. 2020- 0,00 рублей. 2021- 0,00 рублей. 3)За счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 0,00 рублей, 2016 - 0,00 рублей, 2017 - 0,00 рублей, 2018 - 0,00 рублей, 2019 - 0,00 рублей. 2020- 0,00 рублей. 2021- 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования находящихся в муниципальной собственности. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2013 году в Эхирит-Булагатском районе произошло 61 учетных ДТП, в которых погибло 20 человек, ранено 73 человек. Для сравнения, в 2012 году произошло 51 ДТП, погибло 10 человек, ранено 67 человека. Произошел рост по ДТП на 19,6 % (с 51 до 61), рост по погибшим составил 100% (с 10 до 20 чел.) и рост по раненым составил 9% (с 67 до 73 чел.)

Количество ДТП с участием водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, составляет - 20 %.

На территории района за 2013 год зарегистрировано 9 ДТП с участием детей, в котором 10  детей получили ранения различной степени тяжести и 1 ребенок погиб.

Основными видами ДТП являются опрокидывание – 17, столкновение – 14, наезд на пешехода – 11. 71 % всех ДТП связано  с нарушением водителями транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации. Около 60% всех ДТП связано с неправильным выбором скорости движения.

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 100 % всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения.

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Следствием такого положения дел являются ухудшения условий дорожного движения и рост количества ДТП.

Изучение  особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особенной степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз больше. Система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, неэффективна. Так, по данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доля лиц, погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет 55 % от общего количества лиц, погибших вследствие ДТП.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению ДТП.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм). При этом к 2018 году ожидается увеличение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 25 человек и количества ДТП до 100;

- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (20-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

- продолжающее ухудшение условий дорожного движения в районе (имеющиеся автодороги не отвечают современным требованиям пропускной способности);

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов местного самоуправления, органов внутренних дел, общественных институтов и негосударственных структур, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, формирование системы организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах и на дорогах района (регламентация скоростных режимов, установка соответствующих дорожных знаков и т. д.).

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов;

Комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения и консолидации усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, реализация комплекса мероприятий, в том, числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП, возможны лишь в рамках программы.

Следует отметить неудовлетворительное состояние дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности, на сегодняшний день требует ремонта 359878 км дорожного полотна,  в том числе  326951 км.с твердым покрытием.

С 2014 г. в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принятым нормативным актом МО «Эхирит-Булагасткий район» в районе впервые создан дорожный фонд.

3. Цели и задачи

Основной  целью программы является повышение безопасности дорожного движения.

Целью программы является  осуществление следующей задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и обучение населения безопасному поведению на дорогах. Для выполнения данной задачи планируется использование средств дорожного фонда и обучение населения безопасному поведению на дорогах по средствам проведения различных мероприятий.

Сроки реализации программы 2015-2021 года. Досрочного прекращения реализации программы не предполагается.

4. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2015-2021 | 123 446, 46 | 0 | 0 | 19 446,46 | 26 000,00 | 26 000, 00 | 26 000, 00 | 26 000, 00 | Управление образования , администрация района, муниципальные учреждения |
| 2. | Использование средств дорожного фонда | 2015-2021 | 2 166 588, 00 | 265 950, 00 | 0 | 317 400,00 | 1 425 738,00 | 52 500, 00 | 52 500, 00 | 52 500, 00 | Комитет ЖКХ |
| 3. | Оснащение школьных автобусов тахо графами | 2015- 2021 | 735 354,00 | 416 000,00 | 319354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет ЖКХ, Управление образования |
| 4. | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 2015- 2021 | 1 574 000,00 | 0 | 1 574 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 5 | Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно за счет местного бюджета | 2015-2021 | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 6 | Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской области | 2015-2021 | 20 000 000, 00 |  |  |  | 20 000 000, 00 |  |  |  |  |
| 7 | Со финансирование ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в счет средств местного бюджета | 2015-2021 | 4 096 400,00 |  |  |  | 4 096 400,00 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 28 785 788, 46 | 681 950, 00 | 1 983354,00 | 336 846, 46 | 25 548 138, 00 | 78 500,00 | 78 500, 00 | 78 500, 00 |  |

- Механизм реализации

- Управление реализацией программы в целом осуществляется Комитетом ЖКХ:

- а) в установленном законодательством порядке разрабатывают нормативные акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий;

- б) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации программы или ее отдельных мероприятий;

- в) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными контрактами;

- г) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- д) разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (контролируют) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы;

- е) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

- ж) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- з) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- и) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

- Комитет ЖКХ  несет ответственность за разработку и реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности участников программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств. Участниками программы являются Управление образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагасткий район» и администрация муниципального образования «Эхирит-Булагасткий район».

- Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагаткий район». Информация о ходе реализации программы предоставляется в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район» не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным или в течении текущего года по запросу контрольных органов или администрации района.

- Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

- Приобретаемое в рамках настоящей программы имущество поступает в установленном порядке в муниципальную собственность района.

6. Оценка социально-экономической эффективности МП

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы (в нат. показ) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 20 18 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество школьных автобусов для детей | Кол-во | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обучение детей правилам дорожной безопасности | Количество мероприятий | 12 | 38 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

  - Количество школьных автобусов для детей  – да-1, нет-0.

U1= 1или 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –1

2016 –1

2017 – 1

2018 – 1

2019 – 1

2020- 1

2021- 1

1.2.  Обучение детей правилам дорожной безопасности

U2 = 1или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 8

2016 – 7

2017- 6

2018- 5

2019 - 4

2020 – 4

2021- 4

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2

где:

ind- индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| 0,5< I<1 | Реализация программы эффективна |