Отчет за 2019 год

по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» утвержденная  постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра от 02.06.2015 № 1046, 09.11.2015 № 1448, 31.12.2015 № 1605, 30.12.2016 № 537, от 24.04.2017 № 259, от 20.07.2017 № 611, от 18.09.2017 № 816, от 28.12.2017 № 1177, от 08.05.2018 № 495, от 12.09.2018 № 956, от 08.02.2019г. № 102, от 04.04.2019г. № 272, от 21.06.2019г. № 593, 23.08.2019  № 907, от 26.11.2019г. № 1256.

Основной  целью программы является формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи - развитие физической культуры и спорта в Эхирит-Булагатском районе, которая включает в себя:

- строительство новых спортивных объектов, создание условий для укрепления здоровья населения района путем развития материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- развитие системы подготовки и выступления спортивных сборных команд района на чемпионатах и первенствах Округа, Области, СФО, России, на международных стартах;

- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований;

-  развитие спортивных сборных команд района по игровым видам спорта;

- широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений)

По приложению N 3 раздела 3 «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)и их формирования и реализации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  утвержденного Постановлением мэра района от 11 июля 2018 года № 744, рассмотрим сведения о достижениях целевых показателей согласно форме настоящего Положения:

| N п/п |  | План | Факт | Исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 537974,20 | 537974,20 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 349000 | 349000 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 4352700 | 497700 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 14688 700,00 | 10097163,92 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 27783921,00 | 27315419,91 | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1: Численность спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, чел. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2: Численность спортсменов, получивших в отчетном периоде спортивные звания, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, чел. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 2 | 2 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Целевой показатель 3: Численность спортсменов, завоевавшие на региональных и всероссийских соревнований призовые места, чел. |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  | Х |
|  | первый год реализации программы | 22 | 22 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 24 | 24 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 25 | 25 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 33 | 33 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: Удельный вес населения, активно занимающегося спортом, в общей численности населения Эхирит-Булагатского района, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  | Х |
|  | первый год реализации программы | 17,8 | 17,8 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 18,1 | 18,1 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 20,1 | 20,1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 28,1 | 28,1 | 100 |
|  | пятый год реализации программы | 21 | 21 | 100 |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind = (U1+U2+U3+U4)/4

Индекс эффективности, где:

ind- индекс эффективности

U- индексы эффективности целевых показателей

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы:

1.Численность спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства – да-1, нет-0.

U1= 1 или 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2019 – 0

2.  Численность спортсменов,  получивших в отчетном периоде спортивные звания, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства– да-1, нет-0:

U2 = 1 или 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2019 – 0

3. Численность спортсменов, завоевавшие на региональных и всероссийских соревнований призовые места - да-1, нет-0:

U3 = 1 или 0

2019 – 0

4. Удельный вес населения, активно занимающегося спортом, в общей численности населения  Эхирит-Булагатского района– да-1, нет-0:

U4 = 1или 0

2019 – 21

Расчет индекса эффективности реализации программы:

ind = (U1+U2+U3+U4)/4 = (1+1+1+1)/4=1

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I <1 | Реализация программы эффективна |

Начальник отдела по ФК,

спорта и молодежной политике                                                                                С.Н. Олодов