Отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением мэра района от 24.12.2019 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» в новой редакции»

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим приоритетным направлениям: вовлечение обучающихся в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся; формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы являются:

1. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений (9 классы).

3. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.

4. Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

5. Количество учащихся, принявших участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

6. Улучшение качества образования в учреждениях, реализующих предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

7. Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Исполнение муниципальной программы в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения : руб. |  |  |  |
| Наименование показателя | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 1 043 621 746,87 | 1 022 444 421,11 | 97,97 |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021гг"* | *215 662 523,50* | *215 143 860,69* | *99,76* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021гг"* | *759 885 995,03* | *740 057 847,47* | *97,39* |
| *Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2021 годы"* | *166 080,00* | *102 679,90* | *61,83* |
| *подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *24 851 281,11* | *24 592 943,59* | *98,96* |
| *Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *6 289 969,00* | *6 289 903,00* | *100,00* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества предпрофессионального и трудового обучения в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *16 315 212,19* | *15 962 407,74* | *97,84* |
| *Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *160 000,00* | *154 849,64* | *96,78* |
| *«Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.»* | *20 616 766,04* | *20 397 458,62* | *98,9* |

Недовыполнение мероприятий связано с неточным планированием и недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы внесены изменения в связи с внесением изменений в решения Думы «О бюджете муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2019 год»:

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 26.03.2019 № 232;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 20.06.2019 № 583;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 18.11.2019 № 1191;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 11.12.2019 № 1308;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 24.12.2019 № 1368,

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | 3916041,02 | 3873995,06 | 98,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *714062,12* | *713128,56* | *99,87* |
|  | второй год реализации программы | *660764,9* | *659046* | *99,74* |
|  | третий год реализации программы | *662560,7* | *662045* | *99,92* |
|  | четвертый год реализации программы | *835031,6* | *817331,1* | *97,88* |
|  | пятый год реализации программы | *1043621,7* | *1022444,4* | *97,97* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 1,0 | X |
|  | первый год реализации программы | *0,9* | *0,0* | *0,9* |
|  | второй год реализации программы | *0,9* | *1,8* | *-0,9* |
|  | третий год реализации программы | *0,9* | *1,24* | *-0,34* |
|  | четвертый год реализации программы | *0,9* | *0,6* | *0,3* |
|  | пятый год реализации программы | *0,9* | *0,3* | *0,3* |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,7 | X |
|  | первый год реализации программы | *0,6* | *0,0* | *0,6* |
|  | второй год реализации программы | *0,6* | *0,3* | *0,3* |
|  | третий год реализации программы | *0,6* | *0,52* | *0,08* |
|  | четвертый год реализации программы | *0,6* | *0,45* | *0,15* |
|  | пятый год реализации программы | *0,6* | *0,42* | *0,18* |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации программы | *95* | *90,3* | *4,7* |
|  | второй год реализации программы | *95* | *88* | *7* |
|  | третий год реализации программы | *95* | *97,3* | *-2,3* |
|  | четвертый год реализации программы | *95* | *97,3* | *-2,3* |
|  | пятый год реализации программы | *95* | *97,3* | *-2,3* |
| 2.4. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 75 | X |
|  | первый год реализации программы | *81* | *95,1* | *-14,1* |
|  | второй год реализации программы | *85* | *95,1* | *-10,1* |
|  | третий год реализации программы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации программы | *100* | *100* | *0* |
|  | пятый год реализации программы | *100* | *100* | *0* |
| 2.5. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 16,5 | X |
|  | первый год реализации программы | *16,5* | *47,1* | *-30,6* |
|  | второй год реализации программы | *16,7* | *33,5* | *-16,8* |
|  | третий год реализации программы | *16,8* | *24,2* | *-7,4* |
|  | четвертый год реализации программы | *16,9* | *24,2* | *-7,1* |
|  | пятый год реализации программы | *17,0* | *27,0* | *-10,0* |
| 2.6. | Улучшение качества образования, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 63 | X |
|  | первый год реализации программы | *63* | *75* | *-12* |
|  | второй год реализации программы | *64* | *76,5* | *-12,5* |
|  | третий год реализации программы | *66* | *76,6* | *-10,6* |
|  | четвертый год реализации программы | *68* | *96* | *-28* |
|  | пятый год реализации программы | *70* | *92* | *-22* |
| 2.7. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 72 | X |
|  | первый год реализации программы | *73* | *71* | *2* |
|  | второй год реализации программы | *74* | *68* | *6* |
|  | третий год реализации программы | *74* | *65,6* | *8,4* |
|  | четвертый год реализации программы | *75* | *67,4* | *7,6* |
|  | пятый год реализации программы | *75* | *67,9* | *7,1* |

Оценка эффективности

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

= 1,04

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

(2) = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

\*эис = 1,04

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограмм, ВЦП) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП) |  |  | ПР=ПДЦ общ \* ЭИС |
| 1 | «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| 3 | «Школьное питание» на 2015-2021 годы | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| 4 | «Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| 5 | «Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.» | 2,30 | 1,01 | 2,32 |
| 6 | «Повышение доступности и качества предпрофессионального и трудового обучения в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | «Обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
| 8 | «Проведение мероприятий в сфере образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,47 | 1,03 | 1,51 |
| 9 | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» | 0,91 | 1,00 | 0,91 |
| 10 | «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы | 1,04 | 1,00 | **1,04** |

Вывод: Реализация муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» в 2019 году оценивается как эффективная и результативная.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

Система дошкольного образования МО «Эхирит-Булагатский район» представлена 19 дошкольными учреждениями, 4 НШДС, 4 средними школами и одной основной школой. Дошкольные группы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста. Всего воспитанников в 79 дошкольных группах 1813 детей.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.
2. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 гг" | 215 662 523,50 | 215 143 860,69 | 99,76 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольным организациях | 12 481 706,00 | 11 983 945,19 | 96,01 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 252 917,50 | 232 015,50 | 91,74 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению государственных гарантий реализации прав общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 202 927 900,00 | 202 927 900,00 | 100,00 |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | ***920110,54*** | ***918038,83*** | ***99,77*** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *245724,40* | *245568,50* | *99,94* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *146098,80* | *144947,80* | *99,21* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *132667,13* | *132552,75* | *99,91* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *179957,69* | *179825,92* | *99,93* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *215662,52* | *215143,86* | *99,76* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 75 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *81* | *95,1* | *-14,1* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *85* | *95,1* | *-14,1* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
| 2.2. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =1,00

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,00

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,00

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по общедоступному и бесплатному начальному общему, основному общему, среднему общему образованию по основным общеобразовательным программам 18 средних школ, 2 основные школы, 2 вечерние (сменные) школы, 2 начальные школы, 4 начальных школ-детских садов. Всего обучается 5605 учеников.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций.

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

3. Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 гг" | 759 885 995,03 | 740 057 847,47 | 97,39 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа | 32 933 926,03 | 31 050 028,03 | 94,28 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 579 574 300,00 | 579 574 300,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно за счет областного бюджета | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно за счет местного бюджета | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 1 277 169,00 | 1 277 059,96 | 99,99 |
| Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2019 годы" | 166 080,00 | 102 679,9 | 61,83 |
| Основное мероприятие - Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета | 922 453,79 | 922 453,79 | 100,00 |
| Основное мероприятие -Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета | 5 060 546,21 | 5 060 546,21 | 100,00 |
| Основное мероприятие -Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие -Приобретения средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности за счет средств областного бюджета | 2 535 100,00 | 2 535 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие -Софинансирование приобретения средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности за счет средств местного бюджета | 161 920,00 | 161 920,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета | 1 886 500,00 | 1 656 320,15 | 87,80 |
| Основное мероприятие - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет местного бюджета | 114 300,00 | 105 797,29 | 92,56 |
| Основное мероприятие - Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет средств областного бюджета | 127 431 800,00 | 110 322 418,61 | 86,57 |
| Основное мероприятие - Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 4 458 900,00 | 3 944 550,49 | 88,46 |
| Основное мероприятие - Повышение квалификации, переподготовка персонала | 80000,00 | 63173,04 | 78,97 |
| Основное мероприятие - Приобретение нежилого помещения | 900 000,00 | 898 500,00 | 99,83 |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 2722911,3 | 2685203,0 | 98,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 419342,7 | 419236,9 | 99,97 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 468383,1 | 467957,9 | 99,91 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 478747,6 | 478674,9 | 99,98 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 596 551,9 | 579 275,5 | 97,10 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 759886,0 | 740057,8 | 97,39 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 1,0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,9 | 1,8 | -0,9 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,9 | 1,24 | -0,34 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,7 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,52 | 0,08 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,45 | 0,15 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,42 | 0,18 |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | 90,3 | 4,7 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 | 88 | 7 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | 97,3 | -2,3 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | 97,3 | -2,3 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 95 | 97,3 | -2,3 |
| 2.4. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,01

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,01

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации** ведомственной целевой программы

**«Школьное питание» на 2015-2021 годы**

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Основным целевым показателем реализации подпрограммы является доступность школьного питания для льготных категорий детей.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнение*** |
| Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2021 годы" | 166 080,00 | 102 679,9 | 61,83 |
| Основное мероприятие - Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за счет целевых средств бюджета | 166 080,00 | 102 679,9 | 61,83 |

Недовыполнение мероприятий связано с неточным планированием контингента и недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | *исполнение*, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | *907,4* | *816,9* | *90,03* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *372,9* | *353,7* | *94,85* |
|  | второй год реализации программы | *67,7* | *64, 4* | *95,22* |
|  | третий год реализации программы | *130,0* | *130,0* | *100,00* |
|  | четвертый год реализации программы | *170,7* | *166,1* | *97,31* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *166,1* | *102,7* | *61,83* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | доступность школьного питания для льготных категорий детей, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0,0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,0

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,13

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,13

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по дополнительным образовательным программам 3 муниципальных учреждения дополнительного образования.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Выполнение муниципального задания.

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *24851281,11* | *24592943,59* | *98,96* |
| *Основное мероприятие- Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления дополнительного образования детей* | *20 175 633,00* | *19 901 295,48* | *98,64* |
| *Основное мероприятие- Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет субсидии из областного бюджета* | *4 528 930,11* | *4 544 930,11* | *100,35* |
| *Основное мероприятие - Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет средств местного бюджета* | *146 718,00* | *146 718,00* | *100* |

Мероприятий выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | *98 223,00* | *97 462,00* | *99,23* |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | первый год реализации подпрограммы | *17 697,0* | *17 451,8* | *98,61* |
| 1.2. | второй год реализации подпрограммы | *16 378,6* | *16 375,8* | *99,98* |
| 1.3. | третий год реализации подпрограммы | *18414,3* | *18198,9* | *98,83* |
| 1.4. | четвертый год реализации подпрограммы | *20 881,9* | *20 842,6* | *99,81* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *24851,2* | *24592,9* | *98,96* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 29,5 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 29,5 | 30,7 | -1,2 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 30,0 | 26,2 | 3,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 30,5 | 35,3 | -4,8 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 31,0 | 35,6 | -4,6 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 32,0 | 35,4 | -3,4 |
| 2.2. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 86,1 | 13,90 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,08

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,00

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,08

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы»**

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и детей. Сохранение и укрепление здоровья детей – это стратегическая задача, а детский отдых является возможностью полноценного укрепления здоровья. Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, является важным направлением социальной политики и, на решение которой должны быть ориентированы организаторы детского отдыха.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 6 289 969,00 | 6 289 903,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного бюджета | 3 743 296,00 | 3 743 296,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета | 2 070 344,00 | 2 070 344,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие- Софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного бюджета | 239 000,00 | 238 934,00 | 99,97 |
| Основное мероприятие-Софинансирования укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета | 132 150,00 | 132 150,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | 105 179,00 | 105 179,00 | 100,00 |

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | *25102,07* | *25096,9* | *99,98* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *4371,8* | *4366,8* | *99,89* |
|  | второй год реализации программы | *3620,8* | *3620,7* | *100,00* |
|  | третий год реализации программы | *5363,1* | *5363,1* | *100,00* |
|  | четвертый год реализации программы | *5 456,4* | *5 456,4* | *100,00* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *6289,97* | *6289,90* | *100,00* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 72 | X |
|  | первый год реализации программы | *73* | *71* | *2* |
|  | второй год реализации программы | *74* | *68* | *6* |
|  | третий год реализации программы | *74* | *65,6* | *8,4* |
|  | четвертый год реализации программы | *75* | *67,4* | *7,6* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *75* | *67,9* | *7,1* |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управлениее образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,91

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 0,91

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

МУ Управление образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» проводит на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» государственную политику в сфере образования.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является МУ Управление образования МО «Эхирит-Булагатский район».

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 16 315 212,19 | 15 962 407,74 | 97,84 |
| Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" | 14 571 761,91 | 14 236 107,82 | 97,70 |
| Основное мероприятие - Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет субсидии из областного бюджета | 1 571 450,28 | 1 571 450,28 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Повышение квалификации, переподготовка персонала | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 160 000,00 | 154 849,64 | 96,78 |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | *Исполнение*, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | *60616,9* | *59281,1* | *97,80* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *9613,00* | *9382,90* | *97,61* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *10913,4* | *10797,2* | *98,94* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *10638,9* | *10539,7* | *99,07* |
|  | четвертый год реализации программы | *13136,4* | *12598,9* | *98,65* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *16315,2* | *15962,4* | *97,84* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является Управление образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район», % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100,0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100,0* | *97,61* | *2,39* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *100,0* | *98,94* | *1,06* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100,0* | *99,07* | *0,93* |
|  | четвертый год реализации программы | *100,0* | *98,65* | *1,35* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *100,0* | *97,84* | *2,16* |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,98 где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,02 где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,0

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации** ведомственной целевой программы

**«Проведение мероприятий в сфере образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

Ежегодно МУ управление образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» проводятся мероприятия различного уровня. Повышение социального и профессионального уровня работников образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий:

- развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов;

- обобщение педагогического опыта.

Основным целевым показателем реализации программы является:

1. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

2. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации.

3. Количество проведенных мероприятий.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 160 000,00 | 154 849,64 | 96,78 |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | *390,4* | *383,2* | *98,15* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *15,9* | *15,9* | *100,00* |
|  | второй год реализации программы | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | третий год реализации программы | *52,5* | *52,482* | *99,97* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *162,0* | *160,0* | *98,77* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *160,0* | *154,8* | *96,78* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 16,5 | X |
|  | первый год реализации программы | *16,5* | *47,1* | *-30,6* |
|  | второй год реализации программы | *16,7* | *33,5* | *-16,8* |
|  | третий год реализации программы | *16,8* | *24,2* | *-7,4* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *16,9* | *24,0* | *-7,1* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *17,0* | *27,0* | *-10,0* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, чел |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 540 | X |
|  | первый год реализации программы | *630* | *393* | *237* |
|  | второй год реализации программы | *635* | *473* | *62* |
|  | третий год реализации программы | *550* | *533* | *17* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *550* | *339* | *211* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *550* | *490* | *60* |
| 2.3. | Количество проведенных мероприятий, мероприятий |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | *30* | *12* | *18* |
|  | второй год реализации программы | *31* | *12* | *19* |
|  | третий год реализации программы | *32* | *33* | *-1* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *15* | *33* | *-18* |
|  | пятый год реализации подпрограммы | *15* | *31* | *-16* |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,47

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,03

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,51

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»

**Отчет за 2019 год о реализации муниципальной подпрограммы**

**«Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.»**

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляет услуги по дополнительным образовательным программам в области искусств 1 муниципальное учреждение - Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств».

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Выполнение муниципального задания;

2. Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, вставках различного уровня;

3. Улучшение качества образования.

Информация о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| «Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.» | *20 616 766,04* | *20 397 458,62* | *98,9* |
| *Осуществление полномочий по вопросам по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»* | *18 960 016,84* | *18 740 709,42* | *98,84* |
| *Основное мероприятие - Обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее за счет субсидии из областного бюджета* | *1 656 749,20* | *1 656 749,20* | *100,00* |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | исполнение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | *85635,68* | *85084,97* | *99,36* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *13959,53* | *13741,36* | *98,44* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *15282,3* | *15258,7* | *99,85* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *16729,68* | *16715,6* | *99,92* |
|  | четвертый год реализации программы | *19047,40* | *18971,85* | *99,60* |
|  | пятый год реализации программы | *20616,77* | *20397,46* | *98,9* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, вставках различного уровня, чел | План | Факт | Отклонение |
|  | до реализации программы | X | 80 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *85* | *250* | *-165* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *90* | *294* | *-204* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *90* | *108* | *-18* |
|  | четвертый год реализации программы | *100* | *400* | *-300* |
|  | пятый год реализации программы | *100* | *463* | *-363* |
| 2.2. | Улучшение качества образования, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 63 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *63* | *75* | *-12* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *64* | *76,5* | *-12,5* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *66* | *76,6* | *-10,1* |
|  | четвертый год реализации программы | *68* | *96* | *-28* |
|  | пятый год реализации программы | *70* | *92* | *-22* |
| 2.3. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации программы | *100* | *100* | *0* |
|  | пятый год реализации программы | *100* | *100* | *0* |

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится МУ Управление образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется МУ Управление образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 2,3

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,01

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 2,3

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника МУ управление образования А.В. Ежинов

МО «Эхирит-Булагатский район»