Отчет за 2015 год

об исполнении  муниципальной  программы

«Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.

Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»на 2015-2019 г.г.» утверждена постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468, с изменениями от 02.09.2015 № 1321, от 11.11.2015 № 1449, от 31.12.2015 № 1601.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Профилактика правонарушений  в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» и  «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015 - 2019 гг.

Целью программы является  осуществление следующих задач:

1.Применение мер способствующих профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной и этнической почве.

2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации,  представителей религиозных конфессий на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

4. Развитие технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

5. Проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан

Для выполнения данных задач планируется использование средств бюджета района по средствам проведения различных мероприятий профилактической направленности.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в редакции от 09.10.2014 года составлял 311811 тысяч рублей, на 2015 год- 80 тысяч рублей.

В течении года программа претерпела изменения, касающиеся как изменения планируемых объемов финансирования, так и перечня планируемых мероприятий.

Фактический объем финансирования программы в 2015 г. за счет средств местного бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» составил 43000 (сорок три тысячи) рублей, из них на реализацию мероприятий подпрограммы: «Профилактика правонарушений в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» было выделено 3000 (три тысячи рублей), на подпрограмму «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015 - 2019 гг. - 40000 (сорок тысяч) рублей.

Несмотря на то, что финансирование по подпрограмме: «Профилактика правонарушений  в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» было сокращено,  были проведены следующие мероприятия: Конкурс среди средних общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений,  смотр - конкурса наркопостов в средних образовательных учреждениях,  брейн-ринг среди  молодежи до 30 лет, районный конкурс «Авто Леди», количество совместных рейдовых мероприятий с участием членов КДН и ЗП по исполнению законов иркутской области составило 85, количество семей проверенных в ночное время (несовершеннолетних состоящих на учете) - 75.

|  | 2015г. |
| --- | --- |
| Количество несовершеннолетних, состоявших на учете в ГДН | 29 |
| Количество несовершеннолетних, состоявших на учете в КДН и ЗП | 29 |

Сведения

о достижении целевых показателей МП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 43000 | 43000 | - |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2015 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Динамика зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 36 | 35 | 97% |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100% | 85% | -25% |

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограммы «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015 – 2019гг.

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 43000 | 43000 | - |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2015 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 85 | -25% |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Оснащенность образовательных учреждений района системами видеонаблюдения |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 0 | -100% |

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.»

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 43000 | 43000 | - |
|  | второй год реализации программы | 400000,00 | 400000,00 | - |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2015 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 36 | 35 | 97% |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Количество правонарушений совершенных несовершеннолетними |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 29- | 138% |
| 2.3. | Целевой показатель 3 Удельный вес выполненных мероприятий по профилактике правонарушений от запланированных |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | - |

Проведенная оценка эффективности указной подпрограммы, показало недостаточную эффективность.

В рамках реализации программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015 - 2019 гг. были проведены антитеррористические учения, расходы составили 40 (сорок тысяч) рублей,  ввиду дефицита бюджета не было реализовано такое мероприятие, как установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях. План мероприятий по подпрограмме был исполнен не в полной мере в виду недостаточного финансирования. Оценка эффективности подпрограммы показала, что подпрограмма неэффективна.

Оценка социально-экономической эффективности МП

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| № | Наименование показателя | Ед.измерен. Индекс | Плановое значение | Факт. Значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
|  | Динамика зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | индекс | 36 | 35 | - |  |
|  | Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных | % | 100 | 85 | - |  |

2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей:

| Наименование | План (руб) | Факт(руб) | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | 43000 | 43000 | 0 |

3. Расчет индекса эффективности реализации программы.

3.1. Динамика зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии– да-1, нет-0.

U1= 1или 0,где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |

3.2.  Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных:

U2 = 1 или 0, где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

3.3.Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

ind=(U1+U2)/2, где  ind- индекс эффективности,  U- индексы эффективности целевых показателей.

Ind=(1+0)/2=0,5

3.4.Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,60 | Реализация программы неэффективна |
| 0,60< I<1 | Реализация программы недостаточно эффективна |
| 1< I<1,5 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «0,5» следовательно, реализация муниципальной программы неэффективна.

Оценка  эффективности подпрограммы  «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015 – 2019гг.

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| № | Наименование показателя | Ед.измерен. Индекс | Плановое значение | Факт. Значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
|  | Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных | % | 100 | 85 | - | 25 |
|  | Оснащенность образовательных учреждений района системами видеонаблюдения. | индекс | 1 | 0 | - | 100 |

2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей:

| Наименование | План (руб) | Факт(руб) | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | 40000 | 40000 | 0 |

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы

3.1. Удельный вес выполненных мероприятий по реализации мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике терроризма от запланированных – да-1, нет-0.

U1= 1или 0, где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 100%

2016 – 100%

2017 – 100%

2018 – 100%

2019 – 100%

3.2. Оснащенность образовательных учреждений района системами видеонаблюдения – да-1, нет-0:

U2 = 1или 0, где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 1

2016 – 1

2017 – 1

2018 – 1

2019 – 1

3.3.Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2, где: ind- индекс эффективности, U- индексы эффективности целевых показателей

ind=(0+0)/2=0

3.4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью  таблицы №2:

Таблица № 2

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,60 | Реализация программы неэффективна |
| 0,60< I <1 | Реализация программы недостаточно эффективна |
| 1< I< 1,5 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «0» следовательно, реализация подпрограммы неэффективна.

Оценка  эффективности подпрограммы  «Профилактика правонарушений в муниципальном  образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.»

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| № | Наименование показателя | Ед.измерен. Индекс | План. значение | Факт. значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
|  | Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | индекс | 36 | 35 | - |  |
|  | Количество правонарушений совершенных несовершеннолетними | индекс | 21 | 29 | + |  |
|  | Удельный вес выполненных мероприятий по профилактике правонарушений от запланированных | % | 100% | 100% | 0 |  |

2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей:

| Наименование | План (руб) | Факт(руб) | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | 3000 | 3000 | 0 |

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы.

3.1. Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии – да-1, нет-0.

U1= 1или 0, где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |

3.2.  Количество правонарушений совершенных несовершеннолетними - да-1, нет-0.

U2 = 1или 0, где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |

3.3. Удельный вес выполненных мероприятий по профилактике правонарушений от запланированных  – да-1, нет-0.

U3= 1или 0, где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 100%

2016 – 100%

2017 – 100%

2018 – 100%

2019 – 100%

3.4.Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/3, где: ind- индекс эффективности, U- индексы эффективности целевых показателей

ind= (1+0+1)/3=0,66

3.5 Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,60 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,60< I<1 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 1< I<1,5 | Реализация подпрограммы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «0,66» следовательно, реализация муниципальной программы недостаточно эффективна.