Отчет за 2021 год

по муниципальной программе

«Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы утверждена постановлением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 28.08.2019 г. № 920.

Программа содержит две подпрограммы:

1. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»
2. «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

Сведения о внесенных изменениях: Постановление мэра района № 1457 от 30.12.2019; № 334 от 19.03.2020; № 711 от 15.07.2020; № 997 от 28.10.2020; № 1217 от 30.12.2020; № 531 от 09.04.2021; № 955 от 16.06.2021; № 1605 от 19.11.2021; № 1613 от 23.11.2021; № 1774 от 30.12.2021.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. | 157 478,59 | 66 221,53 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2020 г. | 30 506,74 | 30 460,20 | 99,84% |
| 2021 г. | 35 873,34 | 35 761,33 | 99,7% |
| 2022 г. | 25 727,10 |  |  |
| 2023 г. | 29 469,92 |  |  |
| 2024 г. | 35 901,49 |  |  |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |  |  |  |
| 2020 г. | 415 | 427 | 103 % |
| 2021 г. | 420 | 495 | 118 % |
| 2022 г. | 425 |  |  |
| 2023 г. | 430 |  |  |
| 2024 г. | 435 |  |  |
| 2.2. Динамика численности участников культурных мероприятий по отношению к предыдущему году |  |  |  |
| 2020 г. | 6 | 18 | 300 % |
| 2021 г. | 5 | 68 |  |
| 2022 г. | 5 |  |  |
| 2023 г. | 5 |  |  |
| 2024 г. | 5 |  |  |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях, ед. |  |  |  |
| 2020 г. | 9 | 11 | 122 % |
| 2021 г. | 11 | 16 | 145 % |
| 2022 г. | 13 |  |  |
| 2023 г. | 15 |  |  |
| 2024 г. | 17 |  |  |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» |  |  |  |
| 2020 г. | 100 | 103 | 103 % |
| 2021 г. | 100 | 118 | 118 % |
| 2022 г. | 100 |  |  |
| 2023 г. | 100 |  |  |
| 2024 г. | 100 |  |  |

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле: (1+0)/2 = 0,5

Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы» за 2021 г. является эффективной.

1.Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-досуговых мероприятий.

2.Коллективы, занявшие призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях.

3.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД». – 100%

4.Исполнение муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.) – 100%

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. | 111 339,69 | 44 591,55 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2020 г. | 18 933,97 | 18 926,26 | 99,96 % |
| 2021 г. | 25 672,62 | 25 665,29 | 99,97 % |
| 2022 г. | 17 857,1 |  |  |
| 2023 г. | 23 244,1 |  |  |
| 2024 г. | 25 631,9 |  |  |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |  |  |  |
| 2020 г. | 415 | 427 | 103 % |
| 2021 г. | 420 | 495 | 118 % |
| 2022 г. | 425 |  |  |
| 2023 г. | 430 |  |  |
| 2024 г. | 435 |  |  |
| 2.2.Динамика численности участников культурных мероприятий по отношению к предыдущему году |  |  |  |
| 2020 г. | 6 | 18 | 300 % |
| 2021 г. | 5 | 68 |  |
| 2022 г. | 5 |  |  |
| 2023 г. | 5 |  |  |
| 2024 г. | 5 |  |  |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях |  |  |  |
| 2020 г. | 9 | 11 | 122 % |
| 2021 г. | 11 | 16 | 145 % |
| 2022 г. | 13 |  |  |
| 2023 г. | 15 |  |  |
| 2024 г. | 17 |  |  |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» |  |  |  |
| 2020 г. | 100 | 103 | 103 % |
| 2021 г. | 100 | 118 | 118 % |
| 2022 г. | 100 |  |  |
| 2023 г. | 100 |  |  |
| 2024 г. | 100 |  |  |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле: (1+1+1+1)/4 = 1

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» за 2021 г. Является эффективной.

2.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-массовых мероприятий.

2.Проведение семинаров.

3.Проведение мастер-классов.

4.Выездные мероприятия с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района.

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. | 46138,91 | 21 629,97 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2020 г. | 11 572,76 | 11 533,94 | 99,7% |
| 2021 г. | 10 200,72 | 10 096,03 | 99,0% |
| 2022 г. | 7 870,02 |  |  |
| 2023 г. | 6 225,82 |  |  |
| 2024 г. | 10 269,59 |  |  |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Количество культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
| 2020 г. | 4 | 7 | 175 % |
| 2021 г. | 12 | 6 | 50 % |
| 2022 г. | 14 |  |  |
| 2023 г. | 16 |  |  |
| 2024 г. | 20 |  |  |
| 2.2.Количество семинаров |  |  |  |
| 2020 г. | 3 | 1 | 33 % |
| 2021 г. | 5 | - | 0 |
| 2022 г. | 7 |  |  |
| 2023 г. | 8 |  |  |
| 2024 г. | 10 |  |  |
| 2.3.Количество мастер-классов |  |  |  |
| 2020 г. | 5 | - | 0 |
| 2021 г. | 6 | 1 | 16,7% |
| 2022 г. | 8 |  |  |
| 2023 г. | 9 |  |  |
| 2024 г. | 10 |  |  |
| 2.4.Количество выездных мероприятий с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района |  |  |  |
| 2020 г. | 18 | - | 0 |
| 2021 г. | 20 | - | 0 |
| 2022 г. | 22 |  |  |
| 2023 г. | 24 |  |  |
| 2024 г. | 25 |  |  |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле: (0+0+0+0)/4 = 0

В связи с распространением новой короновирусной инфекции (Ковид-19) на территории Иркутской области были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в 2020-2021 гг. (Указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года №279-уг)

Начальник отдела культуры И.Ю.Молоткова